ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

Plateforme Immobilière & Réseau Social

Analyse Complète des Investissements

Document confidentiel

13 février 2026

# Table des matières

Table des matières	2

Résumé Exécutif	4

Scénario 1 : MVP (Minimum Viable Product)	5

Vision MVP	5

Estimation des Coûts MVP	5

Délai MVP	5

Coûts Récurrents Annuels MVP	6

Scénario 2 : Version Complète Réaliste	7

Vision Version Complète	7

Estimation des Coûts Version Complète	7

Délai Version Complète	8

Coûts Récurrents Annuels Version Complète	8

Scénario 3 : Version Premium Scalable Internationale	9

Vision Premium	9

Estimation des Coûts Version Premium	9

Délai Version Premium	10

Coûts Récurrents Annuels Version Premium	10

Comparaison des Trois Scénarios	11

Recommandations Stratégiques	12

Analyse de Faisabilité par Budget	12

Avec un budget de 100'000 CHF	12

Avec un budget de 300'000 CHF	12

Avec un budget de 500'000 CHF	12

Stratégie de Financement Recommandée	12

Feuille de Route Recommandée	13

Risques & Considérations Importantes	14

Risques Techniques	14

Risques Financiers	14

Risques Juridiques & Conformité	14

Considérations Marché	14

Conclusion & Prochaines Étapes	15

Verdict Final	15

Recommandation Principale	15

Prochaines Étapes Suggérées	15

# Résumé Exécutif

Ce document présente une estimation complète et réaliste des coûts pour développer une plateforme digitale complexe combinant :

- Une marketplace immobilière multi-services (location courte/longue durée, vente, terrains, projets)

- Un réseau social immobilier avec système de reels type TikTok/Instagram

- Un système d'affiliation avec tracking et commissions automatisées

- Une marketplace de formations et accompagnement

- Un dashboard financier complet avec facturation automatisée

- Applications natives iOS et Android

Complexité du projet :

Ce projet combine la complexité technique d'Airbnb (marketplace avec paiements, calendriers, géolocalisation), Instagram/TikTok (algorithme de recommandation, streaming vidéo, interactions sociales), et des systèmes d'affiliation avancés. Il s'agit d'un développement de niveau entreprise nécessitant une architecture scalable et des compétences multiples.

# Scénario 1 : MVP (Minimum Viable Product)

## Vision MVP

Version simplifiée se concentrant sur les fonctionnalités essentielles pour valider le marché :

- Marketplace immobilière basique (1-2 catégories seulement, ex: location courte durée)

- Feed social simplifié (sans algorithme avancé, affichage chronologique)

- Système de commission basique (1 seul type)

- Application web responsive uniquement (pas d'apps natives)

- Paiements Stripe basiques

- Dashboard simplifié

## Estimation des Coûts MVP

| Poste | CHF (min) | CHF (max) | EUR (moy) |
| --- | --- | --- | --- |
| UX/UI Design | 15'000 | 25'000 | 19'000 |
| Développement Frontend (Web) | 35'000 | 50'000 | 40'500 |
| Développement Backend | 40'000 | 60'000 | 47'600 |
| Infrastructure Cloud (année 1) | 6'000 | 12'000 | 8'600 |
| Intégration Paiements | 8'000 | 15'000 | 11'000 |
| Sécurité & Conformité RGPD | 5'000 | 10'000 | 7'100 |
| Juridique (CGV, contrats, société) | 8'000 | 15'000 | 11'000 |
| Tests & Assurance Qualité | 5'000 | 10'000 | 7'100 |
| TOTAL DÉVELOPPEMENT MVP | 122'000 | 197'000 | 151'900 |

## Délai MVP

Durée estimée : 4 à 6 mois avec une équipe de 3-4 développeurs expérimentés.

## Coûts Récurrents Annuels MVP

| Poste | CHF/an | EUR/an |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure cloud & stockage | 12'000 - 18'000 | 11'400 - 17'100 |
| Maintenance & mises à jour | 15'000 - 25'000 | 14'300 - 23'800 |
| Licence & outils | 3'000 - 6'000 | 2'900 - 5'700 |
| TOTAL ANNUEL | 30'000 - 49'000 | 28'600 - 46'600 |

# Scénario 2 : Version Complète Réaliste

## Vision Version Complète

Plateforme complète avec toutes les fonctionnalités décrites dans votre cahier des charges :

- Marketplace complète (toutes catégories : location courte/longue, vente, terrains, projets)

- Réseau social avec algorithme de recommandation type TikTok

- Système d'affiliation complet avec tracking et dashboard

- Marketplace formations avec lives et séminaires

- Dashboard financier avancé

- Applications natives iOS et Android

- Système de commission multi-niveaux

- Carte interactive avancée

## Estimation des Coûts Version Complète

| Poste | CHF (min) | CHF (max) | EUR (moy) |
| --- | --- | --- | --- |
| UX/UI Design Complet | 35'000 | 55'000 | 42'900 |
| Frontend Web (React/Next.js) | 60'000 | 90'000 | 71'400 |
| Application iOS (Swift/SwiftUI) | 50'000 | 80'000 | 61'900 |
| Application Android (Kotlin) | 50'000 | 80'000 | 61'900 |
| Backend & API (Node.js/Python) | 80'000 | 120'000 | 95'200 |
| Algorithme Recommandation Reels | 25'000 | 40'000 | 30'950 |
| Système Affiliation & Tracking | 20'000 | 35'000 | 26'200 |
| Dashboard Financier Avancé | 15'000 | 25'000 | 19'000 |
| Infrastructure Cloud (année 1) | 18'000 | 30'000 | 22'900 |
| Stockage Vidéo & CDN | 12'000 | 25'000 | 17'600 |
| Paiements (Stripe) & KYC | 15'000 | 25'000 | 19'000 |
| Sécurité & Conformité | 12'000 | 20'000 | 15'200 |
| Juridique Complet | 15'000 | 30'000 | 21'400 |
| Tests, QA & DevOps | 20'000 | 35'000 | 26'200 |
| TOTAL VERSION COMPLÈTE | 427'000 | 690'000 | 531'750 |

## Délai Version Complète

Durée estimée : 9 à 14 mois avec une équipe de 6-8 développeurs + 1 chef de projet.

## Coûts Récurrents Annuels Version Complète

| Poste | CHF/an | EUR/an |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure cloud & stockage | 36'000 - 60'000 | 34'300 - 57'100 |
| Stockage vidéo & CDN | 24'000 - 48'000 | 22'900 - 45'700 |
| Maintenance & mises à jour | 50'000 - 80'000 | 47'600 - 76'200 |
| Licences & outils (analytics, monitoring, etc.) | 12'000 - 18'000 | 11'400 - 17'100 |
| Support client (équipe minimale) | 30'000 - 60'000 | 28'600 - 57'100 |
| TOTAL ANNUEL | 152'000 - 266'000 | 144'800 - 253'200 |

# Scénario 3 : Version Premium Scalable Internationale

## Vision Premium

Plateforme de niveau entreprise optimisée pour la croissance internationale :

- Architecture microservices scalable horizontalement

- Algorithme ML avancé pour recommandations personnalisées

- Multi-devises et multi-langues complets

- Infrastructure multi-régions (Europe, Amérique, Asie)

- Modération automatique IA des contenus

- Analytics avancés et BI

- API publique pour partenaires

- Streaming vidéo optimisé avec transcodage adaptatif

## Estimation des Coûts Version Premium

| Poste | CHF (min) | CHF (max) | EUR (moy) |
| --- | --- | --- | --- |
| UX/UI Design Premium | 60'000 | 90'000 | 71'400 |
| Frontend (Web, iOS, Android) | 180'000 | 280'000 | 219'000 |
| Backend Microservices | 150'000 | 250'000 | 190'400 |
| ML/IA pour recommandations | 50'000 | 80'000 | 61'900 |
| Modération IA & sécurité avancée | 40'000 | 70'000 | 52'400 |
| Infrastructure Multi-régions | 40'000 | 80'000 | 57'100 |
| Analytics & BI avancés | 30'000 | 50'000 | 38'100 |
| Multi-langues & localisation | 25'000 | 45'000 | 33'400 |
| API publique & documentation | 20'000 | 35'000 | 26'200 |
| DevOps & CI/CD avancés | 30'000 | 50'000 | 38'100 |
| Tests, QA & Security | 40'000 | 70'000 | 52'400 |
| Juridique International | 30'000 | 60'000 | 42'900 |
| TOTAL VERSION PREMIUM | 695'000 | 1'160'000 | 883'300 |

## Délai Version Premium

Durée estimée : 14 à 20 mois avec une équipe de 10-15 développeurs + chef de projet + product owner.

## Coûts Récurrents Annuels Version Premium

| Poste | CHF/an | EUR/an |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure multi-régions | 80'000 - 150'000 | 76'200 - 142'800 |
| Stockage vidéo & CDN premium | 60'000 - 120'000 | 57'100 - 114'200 |
| Équipe tech interne (estimée) | 400'000 - 600'000 | 380'800 - 571'200 |
| Licences & outils premium | 30'000 - 50'000 | 28'600 - 47'600 |
| Support client & modération | 80'000 - 150'000 | 76'200 - 142'800 |
| TOTAL ANNUEL | 650'000 - 1'070'000 | 618'900 - 1'018'600 |

# Comparaison des Trois Scénarios

| Critère | MVP | Complet | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût initial | 122k - 197k CHF | 427k - 690k CHF | 695k - 1.16M CHF |
| Coût annuel | 30k - 49k CHF | 152k - 266k CHF | 650k - 1.07M CHF |
| Délai | 4-6 mois | 9-14 mois | 14-20 mois |
| Équipe | 3-4 devs | 6-8 devs | 10-15 devs |
| Apps mobiles | ❌ Non | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Scalabilité | Limitée | Moyenne | Excellente |

# Recommandations Stratégiques

## Analyse de Faisabilité par Budget

### Avec un budget de 100'000 CHF

Réalité : Insuffisant pour le projet complet.

- Vous pouvez lancer un MVP très basique (web uniquement, marketplace simplifiée sans réseau social)

- Il faudra faire des compromis importants sur les fonctionnalités

- La maintenance et l'évolution seront limitées

- Recommandation : Testez d'abord le concept avec un prototype no-code ou attendez de réunir 200k CHF minimum

### Avec un budget de 300'000 CHF

Réalité : Envisageable mais juste.

- Vous pouvez développer un MVP solide incluant les applications mobiles

- Budget réparti : ~180k développement + 50k première année opérationnelle + 70k réserve/imprévus

- Vous devrez prioriser : soit le réseau social, soit la marketplace complète

- Il faudra générer des revenus rapidement (dans les 6-9 mois) pour financer l'évolution

- Recommandation : Démarrez avec une version focalisée (ex: marketplace immobilier + feed social basique, sans algorithme avancé)

### Avec un budget de 500'000 CHF

Réalité : Budget confortable pour une version complète.

- Vous pouvez développer la version complète telle que décrite

- Budget réparti : ~400k développement + 100k pour 18 mois d'opérations

- Toutes les fonctionnalités clés peuvent être incluses (apps mobiles, réseau social, affiliation, etc.)

- Vous aurez une marge pour les imprévus et l'acquisition de premiers utilisateurs

- Recommandation : Lancez la version complète avec une feuille de route d'évolution sur 24 mois

## Stratégie de Financement Recommandée

Option 1 : Approche Bootstrap (Auto-financement)

- Commencez avec le MVP (150k CHF)

- Générez des revenus avec les premières commissions

- Réinvestissez dans le développement progressivement

- Avantage : Conservez 100% du capital

- Inconvénient : Croissance plus lente, risque de se faire dépasser par la concurrence

Option 2 : Levée de Fonds (Recommandé)

- Objectif de levée : 500k - 1M CHF

- Permet de développer la version complète rapidement

- Budget pour le marketing et l'acquisition utilisateurs

- Runway de 18-24 mois avant de devoir être rentable

- Avantage : Développement rapide, équipe complète, marketing agressif

- Inconvénient : Dilution du capital (15-25% typiquement)

## Feuille de Route Recommandée

Phase 1 (Mois 1-6) : MVP & Validation

- Développer le MVP (web responsive uniquement)

- Focus sur UNE catégorie de marketplace (ex: location courte durée)

- Feed social basique (chronologique, sans algorithme)

- Système de commission simplifié

- Tester avec 100-500 utilisateurs early adopters

- Objectif : Valider le product-market fit

Phase 2 (Mois 7-14) : Version Complète

- Développer les applications mobiles iOS et Android

- Ajouter toutes les catégories de marketplace

- Implémenter l'algorithme de recommandation

- Lancer le système d'affiliation complet

- Intégrer la marketplace formations

- Objectif : Atteindre 5'000-10'000 utilisateurs actifs

Phase 3 (Mois 15-24) : Scalabilité & International

- Optimiser la performance et la scalabilité

- Ajouter le multi-langues et multi-devises

- Expansion géographique (Europe francophone d'abord)

- Amélioration de l'algorithme ML

- API publique pour partenaires

- Objectif : 50'000+ utilisateurs, présence dans 3-5 pays

# Risques & Considérations Importantes

## Risques Techniques

- Complexité de l'algorithme de recommandation type TikTok (nécessite expertise en ML/IA)

- Gestion du streaming vidéo à grande échelle (coûts de bande passante importants)

- Système de commission multi-niveaux complexe à développer et tester

- Synchronisation temps réel entre web et apps mobiles

- Scalabilité : l'architecture doit supporter la croissance dès le départ

## Risques Financiers

- Coûts d'infrastructure qui augmentent avec le nombre d'utilisateurs (vidéos, stockage)

- Frais de transaction Stripe (2.9% + 0.30 CHF par transaction)

- Temps avant rentabilité : comptez 18-24 mois minimum

- Besoin de trésorerie pour le marketing et l'acquisition utilisateurs

## Risques Juridiques & Conformité

- RGPD : conformité stricte requise (données personnelles, consentement, droit à l'oubli)

- KYC/AML pour les paiements (Know Your Customer, lutte anti-blanchiment)

- Réglementation immobilière selon les pays (licences, taxes)

- Contrats d'affiliation à bétonner juridiquement

- Responsabilité sur le contenu généré par les utilisateurs (modération nécessaire)

## Considérations Marché

- Concurrence forte : Airbnb (location), Instagram/TikTok (social), nombreuses marketplaces immobilières

- Effet de réseau critique : valeur de la plateforme = nombre d'utilisateurs × interactions

- Modération du contenu essentielle pour maintenir la qualité

- Besoin de masse critique d'utilisateurs pour que l'algorithme soit efficace

# Conclusion & Prochaines Étapes

Votre projet est ambitieux et techniquement complexe, combinant les défis d'une marketplace type Airbnb avec ceux d'un réseau social type TikTok. C'est un projet de niveau entreprise qui nécessite des ressources significatives.

## Verdict Final

- Budget minimum réaliste : 400'000 - 500'000 CHF pour la version complète

- Budget MVP viable : 150'000 - 200'000 CHF (mais avec compromis majeurs)

- Coûts annuels récurrents : 150'000 - 250'000 CHF (infrastructure + maintenance + équipe)

- Délai réaliste version complète : 12-16 mois

## Recommandation Principale

Si vous avez moins de 300k CHF : Commencez par un prototype no-code ou un MVP ultra-simplifié pour valider votre concept avant d'investir massivement.

Si vous avez 300-500k CHF : Développez une version complète en priorisant marketplace OU réseau social d'abord, puis ajoutez l'autre composante.

Si vous avez 500k+ CHF ou levée de fonds : Développez la version complète directement avec une stratégie de croissance agressive.

## Prochaines Étapes Suggérées

- Définir votre budget réel et vos sources de financement

- Prioriser les fonctionnalités selon le budget disponible

- Recruter ou identifier les profils techniques clés (CTO, lead developers)

- Faire valider le cahier des charges par des experts techniques

- Obtenir 3-5 devis d'agences de développement pour comparaison

- Consulter un avocat spécialisé en tech/immobilier pour anticiper les aspects juridiques

- Établir une roadmap détaillée avec jalons et KPIs

Ce document fournit une estimation réaliste basée sur les standards actuels du marché européen. Les coûts peuvent varier selon la localisation de l'équipe, la complexité exacte des fonctionnalités, et les choix technologiques. Il est recommandé de prévoir une marge de sécurité de 20-30% sur tous les budgets estimés.